## EDT - WBS
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT / WBS) — según PMBOK
Servicio de Telefonía Móvil para la SUNAFIL · CP N° 001-2026-SUNAFIL-1 · ENTEL PERÚ S.A. · Descomposición orientada a entregables — Regla del 100%
Cuenta de control | Nivel | Entregable / Paquete de trabajo | Clasificación PMI | N° TDR | Responsable | Duración (días) | Costo estim. (S/)
1 | 1 | PROYECTO: Servicio de Telefonía Móvil SUNAFIL | Entregable mayor (Proyecto) | — | Dirección de Proyecto | 731 | 595500
1.1 | 2 | GESTIÓN DEL PROYECTO | Entregable (1er nivel) | — | Gestor de Proyecto | 122 | 71500
1.1.1 | 3 | Planificación e Inicio | Entregable (2do nivel) | — | Gestor de Proyecto | 22 | 12500
1.1.1.1 | 4 | Plan del proyecto | Paquete de trabajo | III.c | Gestor de Proyecto | 5 | 4000
1.1.1.2 | 4 | Acta de inicio del servicio | Paquete de trabajo | XI.11.1 | Gestor de Proyecto | 3 | 2500
1.1.1.3 | 4 | Portabilidad numérica | Paquete de trabajo | VIII.8.3.a | Gestor de Servicio | 14 | 6000
1.1.2 | 3 | Ejecución y Operación | Entregable (2do nivel) | — | Gestor de Servicio | 34 | 20000
1.1.2.1 | 4 | Transferencia de conocimiento y capacitación | Paquete de trabajo | VIII.8.3.e | Gestor de Servicio | 10 | 8000
1.1.2.2 | 4 | Entregables mensuales de servicio | Paquete de trabajo | XI.11.2 | Gestor de Servicio | 24 | 12000
1.1.3 | 3 | Cierre y Conformidad | Entregable (2do nivel) | — | Coord. contractual (OTIC) | 10 | 6500
1.1.3.1 | 4 | Acta de conformidad y pagos | Paquete de trabajo | XII | Coord. contractual (OTIC) | 5 | 3000
1.1.3.2 | 4 | Informe final de cierre del proyecto | Paquete de trabajo | III.e | Gestor de Proyecto | 5 | 3500
1.2 | 2 | PRODUCTO / SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL | Entregable (1er nivel) | — | Líder Técnico | 243 | 524000
1.2.1 | 3 | Líneas y servicios móviles | Entregable (2do nivel) | VII | Líder de Operaciones | 42 | 150000
1.2.1.1 | 4 | Servicio Gama A | Paquete de trabajo | VII / VIII.8.2 | Líder de Operaciones | 14 | 40000
1.2.1.2 | 4 | Servicio Gama B | Paquete de trabajo | VII / VIII.8.2 | Líder de Operaciones | 14 | 60000
1.2.1.3 | 4 | Servicio Gama C | Paquete de trabajo | VII / VIII.8.2 | Líder de Operaciones | 14 | 50000
1.2.2 | 3 | Plataforma de gestión y seguridad (MDM) | Entregable (2do nivel) | VII.l | Especialista MDM | 35 | 42000
1.2.2.1 | 4 | Consola de administración MDM | Paquete de trabajo | VII.l | Especialista MDM | 20 | 30000
1.2.2.2 | 4 | Herramienta web de monitoreo de consumo | Paquete de trabajo | VII.k | Especialista MDM | 15 | 12000
1.2.3 | 3 | Equipamiento y soporte técnico | Entregable (2do nivel) | VIII.8.2 | Líder de Logística | 89 | 140000
1.2.3.1 | 4 | Provisión de equipos móviles | Paquete de trabajo | VIII.8.2.b | Líder de Logística | 14 | 90000
1.2.3.2 | 4 | Garantía y reposición de equipos | Paquete de trabajo | VIII.8.2.e | Soporte Técnico | 30 | 15000
1.2.3.3 | 4 | Optimización de cobertura indoor | Paquete de trabajo | VIII.8.3.g | Soporte Técnico | 45 | 35000
• Cuenta de control = identificador jerárquico (1, 1.1, 1.1.1). • Paquete de trabajo = última descomposición del entregable; nivel donde se estiman tiempo, costo y responsable.
• Regla del 100%: los hijos suman exactamente el padre; el EDT contiene TODO el trabajo del alcance y solo ese trabajo. • El EDT reúne solo ENTREGABLES, nunca actividades ni características del producto.
• Amarillo = estimaciones editables (paquetes de trabajo). Los niveles superiores se calculan por fórmula. Cifras referenciales; reemplácelas con datos reales.
Note on G4: Duración total = plazo contractual (731 días). No es la suma de paquetes: muchos se ejecutan en paralelo. La duración real se define en el cronograma (Gantt).

## Diccionario EDT
DICCIONARIO DE LA EDT (documento complementario)
Cuenta de control | Paquete de trabajo | Rama | N° TDR | Responsable | Descripción del alcance (qué se entrega)
1.1.1.1 | Plan del proyecto | Gestión | III.c | Gestor de Proyecto | Documento de planificación: alcance, cronograma y recursos para la implementación (activación ≤14 días).
1.1.1.2 | Acta de inicio del servicio | Gestión | XI.11.1 | Gestor de Proyecto | Acta de culminación de implementación e inicio del servicio, firmada con la OTIC-SUNAFIL.
1.1.1.3 | Portabilidad numérica | Gestión | VIII.8.3.a | Gestor de Servicio | Gestión del trámite de portabilidad de las líneas hacia el nuevo operador.
1.1.2.1 | Transferencia de conocimiento y capacitación | Gestión | VIII.8.3.e | Gestor de Servicio | Capacitación al personal de SUNAFIL y entrega de manuales de administración.
1.1.2.2 | Entregables mensuales de servicio | Gestión | XI.11.2 | Gestor de Servicio | Informes mensuales de consumo, incidencias y operación del servicio.
1.1.3.1 | Acta de conformidad y pagos | Gestión | XII | Coord. contractual (OTIC) | Conformidad del servicio otorgada por la OTIC y esquema de pagos mensuales.
1.1.3.2 | Informe final de cierre | Gestión | III.e | Gestor de Proyecto | Informe de cierre del proyecto y gestión de penalidades, de corresponder.
1.2.1.1 | Servicio Gama A | Producto | VII / VIII.8.2 | Líder de Operaciones | Líneas y equipos de gama alta con su plan de voz, datos y mensajería.
1.2.1.2 | Servicio Gama B | Producto | VII / VIII.8.2 | Líder de Operaciones | Líneas y equipos de gama media con su plan de voz, datos y mensajería.
1.2.1.3 | Servicio Gama C | Producto | VII / VIII.8.2 | Líder de Operaciones | Líneas y equipos de gama básica con su plan de voz, datos y mensajería.
1.2.2.1 | Consola de administración MDM | Producto | VII.l | Especialista MDM | Plataforma en la nube de administración y seguridad de dispositivos móviles.
1.2.2.2 | Herramienta web de monitoreo | Producto | VII.k | Especialista MDM | Portal web para verificar consumo de minutos, datos y detalle de llamadas.
1.2.3.1 | Provisión de equipos móviles | Producto | VIII.8.2.b | Líder de Logística | Entrega de los equipos móviles nuevos por gama, en calidad de alquiler.
1.2.3.2 | Garantía y reposición de equipos | Producto | VIII.8.2.e | Soporte Técnico | Procedimiento de garantía, reposición por robo/pérdida y atención de averías.
1.2.3.3 | Optimización de cobertura indoor | Producto | VIII.8.3.g | Soporte Técnico | Mejora de señal en las dependencias de SUNAFIL que lo requieran.